## Slide 1
CMS 고도화 프로젝트
기존 콘텐츠 100% 보호 설계 안내
콘텐츠 관리 시스템 개선 — 안전한 전환을 위한 설계 원칙
2026.04 | 대교 IT기획팀

## Slide 2
콘텐츠팀의 우려와 우리의 답
콘텐츠팀의 우려
"시스템 바꾸면 기존 작업물이 사라지지 않을까?"
"이전 데이터가 잘못 옮골지면 어떡하지?"
"새 시스템 적응하는 동안 업무가 멈추지 않을까?"
설계에 반영된 답
기존 콘텐츠는 별도 DB에 원본 보존.
새 시스템은 복사본으로 작업합니다.
검증 스크립트가 건건이 확인.
문제 발견 시 원본으로 즉시 복원합니다.
최소 4주 병행 운영.
기존+새 시스템 동시 사용합니다.

## Slide 3
기존 콘텐츠 보호 3대 원칙
모든 설계 결정은 "기존 콘텐츠 절대 손실 없음"을 최우선 원칙으로 설계했습니다.
원본 보존
기존 DB는 그대로
기존 시스템(JiniWorks)의
DB는 절대 수정하지 않습니다.
새 DB(ncm_)에 복사본을 만들고,
원본은 읽기 전용으로 유지합니다.
복원 가능
언제든 되돌릴 수 있음
모든 콘텐츠는 버전 이력이
기록됩니다. 문제 발견 시
이전 버전으로 즉시 복원할 수
있어, 작업물이 사라질 걱정이 없습니다.
병행 운영
업무 중단 없음
최소 4주간 기존+새 시스템을
동시 운영합니다.
새 시스템이 안정될 때까지
기존 시스템은 계속 사용 가능합니다.

## Slide 4
전환 과정 — 콘텐츠가 어떻게 보호되는가
1
원본 DB
그대로 유지
▶
2
새 DB에
복사본 생성
▶
3
검증 스크립트로
무결성 확인
▶
4
4주 병행
운영
▶
5
안정화 후
전환 완료
복사 전략
기존 DB의 커리큐럼, 양식, 작업 이력,
바인딩 정보를 새 ncm_ 테이블에
복사합니다. 원본은 변경하지 않습니다.
검증 방법
레코드 수, FK 참조, 샘플 데이터 비교를
통해 무결성을 검증합니다.
dry-run 모드로 실제 적용 전 시뮬레이션.
병행 운영
기존 JiniWorks + 새 CMS를 동시에
사용합니다. 새 시스템이 안정될 때까지
기존 시스템을 자유롭게 사용할 수 있습니다.

## Slide 5
"콘텐츠 독립성" — 새 설계의 핵심
콘텐츠는 과목코드와 분리되어 독립적으로 존재합니다.
"비유: 책(=콘텐츠)은 책장에 꽂혀있고, 어떤 서가래(과목코드)에 배치할지는 나중에 결정"
BEFORE 기존 시스템
콘텐츠 = 과목코드에 종속
과목코드가 변경되면 콘텐츠도 영향을 받음
하나의 콘텐츠를 여러 시스템에 제공하기 어려움
구조 변경 시 전체 콘텐츠 재검증 필요
AFTER 새 CMS 설계
콘텐츠 = 독립적으로 존재
과목코드가 바뀌어도 콘텐츠는 안전
하나의 콘텐츠를 여러 시스템에 자유롭게 연결
구조 변경 시에도 기존 콘텐츠에 영향 없음

## Slide 6
구체적 보호 장치 5가지
원본 DB 보존
기존 JiniWorks DB는 읽기 전용으로 유지. 새 DB(ncm_)는 별도 공간에 생성.
버전 관리
모든 콘텐츠 변경은 버전 번호가 붙습니다. 이전 버전으로 즉시 복원 가능.
검증 스크립트
마이그레이션 전후 데이터 무결성을 자동 검증. 불일치 시 즉시 알림.
병행 운영 4주+
기존+새 시스템 동시 사용. 문제 시 기존 시스템으로 즉시 복귀 가능.
UAT 사전 검증
운영팀이 직접 2주간 테스트. 승인 후에만 전환을 진행합니다.

## Slide 7
전환 타임라인 — 콘텐츠팀 관점
1
6월~9월
개발 기간
기존 시스템 정상 운영
콘텐츠팀 업무 변화 없음
2
10월~11월
데이터 검증
마이그레이션 + QA
콘텐츠팀 UAT 참여
3
11월~12월
병행 운영
기존 + 새 시스템 동시
충분한 적응 기간
핵심: 전환 전체 과정에서 콘텐츠팀의 기존 업무는 중단되지 않으며, 모든 기존 작업물은 원본 그대로 보존됩니다.

## Slide 8
기존 콘텐츠는 안전합니다
원본 DB 보존 · 버전 관리 · 병행 운영 · UAT 검증
문의사항이 있으시면 언제든 말씀해 주세요.
함께 안전하게 전환하겠습니다.