## 프로젝트 개요
CMS 고도화 프로젝트 — PMO 공정률 현황
기준일: 2026-04-22 ¦ 담당: Shawn (sangcheol.kim@daekyo.co.kr) ¦ 버전: v8 (v9 아키텍처 반영)
전체 공정률 | 프로토타입 | 산출물 문서 | 데이터 구조 | 개발자 회의
72% | v8 (21,700+ lines) | 11건 (7건 완료) | v9 확정 | 1차 완료 (2026-04-22)
■ v9 프로세스 흐름
① 입력 양식 정의 | ② 커리큘럼 설계 | ③ 콘텐츠 제작 | ④ 과목코드 바인딩 | ⑤ 검수 & 배포
프로토타입 완료 | 프로토타입 완료 | 프로토타입 완료 | 프로토타입 완료 | 프로토타입 완료
■ 버전 히스토리
버전 | 테마 | 주요 변경 | 상태 | 비고
v3~v6 | 기반 구축 | 과목코드 중심 구조, 기본 뷰 구현 | 완료
v7 | 콘텐츠 독립성 | 커리큘럼 중심 전환, 양식/바인딩 신규 뷰 3종 | 완료
v7.1 | UX 보강 | Step Indicator, 뷰 간 상호 링크, 제작 구간 보강 | 완료
v7.2 | 편집기 고도화 | 양식 편집기, 부분 바인딩, 칸반 카드 리디자인 | 완료
v8 | 구조 최적화 | typeNodes → forms 분리, 커리큘럼 3-Screen UX | 완료
v9 | 아키텍처 확정 | Depth 명칭 변경, API 호환 브릿지, 설계 문서 완성 | 진행중

## 산출물 현황
산출물 목록 및 진행 현황
No. | 산출물 | 파일명 | 유형 | 상태 | 공정률 | 최종 수정일 | 비고
1 | 인터랙티브 프로토타입 | cms_stg_prd_v8.html | HTML | 운영중 | 85% | 2026-04-22 | v8 배포, v9 아키텍처 반영. 21,700+ lines
2 | v9 아키텍처 설계서 | CMS_v8_아키텍처_설계서.html | HTML | 완료 | 100% | 2026-04-22 | 개발자 회의용. ERD+인포그래픽+API호환 7섹션
3 | 워크플로우 설명서 | CMS_워크플로우_설명서_v1.docx | DOCX | 완료 | 100% | 2026-03-30 | 전체 업무 프로세스 설명서
4 | 콘텐츠독립성 정책문서 | CMS_콘텐츠독립성_아키텍처_정책문서_v1.docx | DOCX | 완료 | 100% | 2026-03-31 | Confluence 게시용 아키텍처 정책
5 | DB 스키마 설계서 | CMS_DB스키마_설계서.md | MD | 갱신필요 | 70% | 2026-03-16 | v9 forms 구조 반영 필요
6 | 속성분리 설계서 | CMS_속성분리_설계서.md | MD | 갱신필요 | 60% | 2026-03-12 | v7 이후 속성 체계 변경 반영 필요
7 | 필드관리 설계서 | CMS_필드관리_설계서.md | MD | 갱신필요 | 60% | 2026-03-12 | targetSystems, fieldDefs 반영 필요
8 | v7 릴리스 노트 | CMS_v7_Release_Note.docx | DOCX | 완료 | 100% | 2026-04-09 | v7 개발자 릴리스 노트
9 | 유형코드 레지스트리 | CMS_유형코드_레지스트리.md | MD | 완료 | 100% | 2026-04-20 | 개발자/PI 참조용 유형코드 정리
10 | 디자인 시스템 가이드 | DESIGN.md | MD | 완료 | 100% | 2026-04-17 | AI 에이전트용 디자인 시스템
11 | 주니어 기획자 가이드 | CLAUDE_MD_가이드_주니어기획자용.md | MD | 완료 | 100% | 2026-04-20 | CLAUDE.md 기반 온보딩 문서
12 | 개발자 설명 자료 | cms_architecture_explain.html | HTML | 완료 | 100% | 2026-04-17 | 콘텐츠 독립성 시각 자료
13 | 프로젝트 컨텍스트 | CLAUDE.md | MD | 운영중 | 90% | 2026-04-22 | AI 에이전트 컨텍스트. 상시 업데이트
| 전체 산출물 평균 공정률 |  |  |  | 89.62%
상태 | 건수
완료 | 7
운영중 | 2
갱신필요 | 3

## 프로토타입 뷰 현황
프로토타입 뷰(화면) 구현 현황
그룹 | 뷰 이름 | View ID | 공정률 | 주요 기능 | 상태 | 비고
최상위 | 작업 진행 보드 | workflow | 90% | 칸반 4컬럼, 카드 리디자인, 소스배지, 진행률바 | 운영 | v8 커리큘럼 기반 카드
콘텐츠 작업 | 작업 설정 | work-config | 90% | 커리큘럼 카드, 담당자 배정, 범위 분할, depth 기반 | 운영 | v7 커리큘럼 전환 완료
콘텐츠 작업 | 콘텐츠 등록 | content-register | 85% | 3탭 필터, 풀스크린 편집기, 폼 리졸버 | 운영 | forms 기반 전환 완료
검수 & 배포 | 검수 관리 | review-main | 80% | 검수 대기/완료 목록, 필터, 코멘트 | 운영
검수 & 배포 | 배포 관리 | deploy | 85% | STG 알림바, PRD 스케줄, 수정배포 | 운영 | STG/PRD 분리 완료
서비스 연결 | 과목코드 바인딩 | service-bind | 85% | 300+ 모달 검색, 전체/부분 바인딩 | 운영 | v7.2 부분 바인딩
서비스 연결 | 서비스 콘텐츠 | service-content | 80% | 배포 이력, 검색, 수정 작업 생성 | 운영
양식 관리 | 입력 양식 관리 | form-manage | 90% | 양식 목록, 편집기, 필드풀, 시스템 필터 | 운영 | v7.2 편집기 + 시스템 분류
양식 관리 | 커리큘럼 관리 | curriculum | 95% | 3-Screen UX, 빌더, 트리 편집기, 복제 | 운영 | v8.1 3-Screen 완성
설정 | 시스템 관리 | settings | 75% | 기본 설정, 콘텐츠 템플릿(Step1~3) | 운영 | Step 구조 유지
스텁 | 배치 수신 | batch-receive | 10% | 외부 연동 배치 수신 (스텁) | 미구현 | 향후 구현 필요
스텁 | 번들 허브 | bundle-hub | 10% | 허브-스포크 번들 관리 (스텁) | 미구현 | 향후 구현 필요
| 프로토타입 평균 공정률 |  | 72.92%

## 데이터 구조
핵심 데이터 구조 & DB 테이블 설계 현황
DB 테이블 | 용도 | 핵심 필드 | 설계 상태 | 프로토타입 반영 | 비고
ncm_form_templates | 입력 양식 정의 | id, name, code, target_systems, field_defs | 확정 | 완료 | targetSystems 멀티선택
ncm_field_pool | 필드 풀 (공용 필드) | key, label, category, type | 확정 | 완료
ncm_form_field_defs | 양식별 필드 구성 | form_id, pool_key, display_title, sort_order | 확정 | 완료 | 동일 필드 타이틀 변형 가능
ncm_curriculum | 커리큘럼 정의 | id, name, depths[], forms[], split_depth | 확정 | 완료 | v9 forms 배열 구조
ncm_curriculum_tree | 커리큘럼 트리 노드 | id, curriculum_id, parent_id, depth_idx, name | 확정 | 완료 | 트리 편집기
ncm_work_assignments | 작업 배정 | curriculum_id, form_id, assignee, range | 확정 | 완료
ncm_content_bindings | 과목코드 바인딩 | curriculum_id, subject_code, bind_mode | 확정 | 완료 | 전체/부분 바인딩
ncm_bind_depth_ranges | 바인딩 범위 | binding_id, depth_idx, range_from, range_to | 확정 | 완료 | partial 모드 시
ncm_content_items | 콘텐츠 데이터 | id, curriculum_id, form_id, depth_values, data | 설계중 | 부분반영 | v9 구조 적용 필요
ncm_deploy_schedules | 배포 스케줄 | id, env, schedule_date, items | 설계중 | 부분반영 | STG/PRD 분리
ncm_review_items | 검수 아이템 | id, content_id, reviewer, status, comments | 설계중 | 부분반영

## 후속 작업
후속 작업 목록 (Backlog & Next Steps)
우선순위 | 작업 | 범주 | 예상 공수 | 의존성 | 비고
■ 산출물 갱신 (문서 동기화)
높음 | DB 스키마 설계서 — v9 forms 구조 반영 | 문서 | 0.5일 | 프로토타입 v9 확정 | ncm_form_templates.target_systems 추가
높음 | 속성분리 설계서 — v7 이후 변경사항 반영 | 문서 | 0.5일 | DB 스키마 갱신 후 | WC_ATTR_SCHEMA 최신화
높음 | 필드관리 설계서 — fieldDefs, targetSystems 반영 | 문서 | 0.5일 | DB 스키마 갱신 후 | ncm_form_field_defs 구조
중간 | v8/v9 릴리스 노트 작성 | 문서 | 1일 | 전체 변경사항 확정 | v7 이후 변경 32건 정리
■ 프로토타입 보강
높음 | batch-receive 뷰 구현 — 외부 연동 배치 수신 | UI | 2일 | 없음 | 스텁 → 실제 UI
높음 | bundle-hub 뷰 구현 — 허브-스포크 번들 관리 | UI | 2일 | 없음 | 스텁 → 실제 UI
중간 | Step Indicator → review/service-bind/deploy 뷰 확장 | UI | 0.5일 | 없음 | 현재 4개 뷰만 적용
중간 | GitHub Pages index.html 동기화 | 배포 | 0.5시간 | v8 안정화 | 현재 v8 미반영
■ 아키텍처 & 설계
높음 | 개발자 2차 회의 — API 래퍼 상세 설계 | 설계 | 1일 | 1차 회의 피드백 | API 호환 브릿지 구체화
중간 | ncm_content_items 테이블 상세 설계 | 설계 | 1일 | v9 구조 확정 | 콘텐츠 저장 구조
중간 | ncm_deploy/review 테이블 상세 설계 | 설계 | 1일 | ncm_content_items 확정 | 배포/검수 플로우
낮음 | 성능 벤치마크 — 바인딩 JOIN 실측 | 검증 | 0.5일 | DB 구축 후 | <1ms 검증